## 工作表2
版本计划 | 序号 | 功能点 | 优先级 | 备注 | 进度 | 详细需求 | 优先级 | 原型 | ui图 | 进度
8.23-8月30需求 （一周） | 1 | 跟买部分 | 1 | 重点功能 | 进行中 | 见文档 | 1 | 有 | 有图
| 2 | 盈利广场； | 1 | 必做功能 | 已做 | 见文档 | 1 | 有 | 有图
| 3 | 保价购等后面加小字和新老用户判断； | 1 | 必做功能 | 已做 | 见文档 | 1 | 有 | 有图
| 4 | bug修改：解决随时发现的问题； | 1 | 优先做 | 已做
| 5 | 新手学堂页面 | 2 |  | 未做 |  | 1 | 有 | 有图
| 7 | 前端适配 | 2 |  | 未做 |  | 2 | 有 | ——
| 8 | 新手券自动送后台 | 2 |  | 未做 |  | 2 | 有 | ——
| 9 | 滑动icon | 2 |  | 未做 | 新手学堂、充值返现、盈利榜、学习专区 积分商城、防沉迷、财经日历、在线客服
| 10 | 支付宝充值不出现网页页面，直接支付宝支付； | 3 | 已提需求，这次有时间就做的功能 | 未做 |  | 3 | —— | ——
| 11 | 后台支付方式：能否显示 | 3 |  | 未做 |  | 3 | —— | ——
| 12 | 后台数据统计做成系统待梳理 | 3 |  | 未做 | 之前已梳理，待补充 | 3 | —— | ——
[5 empty] | 未做 |  | 3 | —— | ——
（9.2-9.6需求）这版主要继续完成跟买核心功能 | 13 | 完成跟买（核心功能），出版本 | 1 | 主要功能 | 跟买较复杂留出较长时间做测试、开关、出包
| 14 | 下单弹窗按ui图改；资金不足下单引导优化 | 2 | 必做
|  | 现金建仓成功页面 |  | 必做
| 15 | 休市提示 | 2 | 必做
| 16 | 名称统一 | 3 |  | 零碎功能
| 17 | 用户订单流水信息展示 | 3
| 18 | 盈利榜送券后手机push推送一条信息 | 3
| 19 | 资金页充值提现ui优化一banner | 3
| 20 | 建仓手续费 0.2吨，改成与前端一致xx手 | 3
| 21 | 行情页产品边框涨跌颜色一致 | 3
| 22 | 启动页调整：加上logo及首充活动 | 3
| 23 | 已完成充值且交易老用户登陆自动弹出银联活动banner；促进首充、二充的活动； | 3
| 24 | 原来隐藏的活动列表 | 3
9月9-12日 | 25 | K线优化（重点）部分前端、稳定性、加载速度等；
9月16日-9月20日 | 26 | 电商化 | 1
| 27 | 新手券改成2张（待给）；同时活动页面调整，活动规则文字改；活动送积分 |  |  |  | 主要功能
| 28 | 盈利广场后带上跟买（含跟买二级页面） | 2 |  |  |  | k线图
| 29 | 新手任务／任务中心 | 1 |  |  | 2 | 电商 | 电商
| 30 | 支付宝提现功能，但该功能目前隐藏； | 2 |  |  | 3 | 圈子
| 31 | 点击券到商品交易页，显示该商品是否有券 | 2 |  |  | 1 | 跟买
| 32 | 模拟功能在icon的入口 | 3
| 33 | 签到迁移过来 | 4
| 34 | 圈子迁移过来、红包 | 4
| 35 | 咨讯、财经日历 | 4
9月23日-9月27日 | 36 | 圈子、弹幕、开机屏
版本更新需求模块（9/16～9/25） 详见文档 |  |  | 优先级 | 备注 | 待继续完善 | 假期活动 | 固定活动
1 | 优化类：核心功能 | K线优化（重点）部分前端、稳定性、加载速度等；（浮窗按钮），动态效果一定要；扩屏 | 1 | 有图 | 浮窗按钮、分时页展示太密集、分时页可伸缩、k线右侧留空白、MA5等数字化（蓝色可做、无需图片） | 欢乐夜闪购 | 新手礼包
2 | 优化类，重点功能 | 新手券盈亏弹窗 | 1 | 有图 | push |  | 银联充值特权活动
|  | 休市提示 | 1 | 有图
|  | 下单弹窗按ui图改（弹窗覆盖tap）；资金不足下单引导优化； | 1 | 待最后确定图 | 下单弹窗（数量） |  | 次日活动、次周活动
|  | 启动屏不变形优化：根据新老用户判断 | 1 | 新图有了，待做老用户图 | 新老用户判断
|  | 待push：详见文字 | 1 | 有文字 | 待完善
|  | 判断新老用户：首页banner\弹窗不一样\浮动icon不一样； | 2 | （待出原型、规则等） | 待完善
版本更新需求模块（9/16～9/30）详见文档 | [5 empty] | 假期活动 | 固定活动
1 | 继续优化 | 启动屏不变形优化：根据新老用户判断（继续完善剩下的一半） | 1 | 有 | 待完善 | 跟买活动 | 新手礼包
|  | 待push：详见文字（继续完善剩下的一半） | 1 | 有 | 待完善 |  | 银联充值特权活动
|  | 判断新老用户：首页banner\弹窗不一样\浮动icon不一样；（继续） | 1 | 有 | 待完善
2 | 优化 | 增加活动入口： 已做 活动列表页 我的页面（活动广告位）？？ 持仓广告 现金下单成功页面 登录注册页（注册就送120元红包）； | 2 | 待出图 | 待完善 |  | 次日活动、次周活动
|  | 首页icon滑动、加上积分商城icon | 2 | 有 | 待完善
|  | 我的页面，调整 | 2 | 待定规则
|  | 跟买优化 达人榜和最新更买之间加banner：跟买集结令 跟买引导：新手引导蒙版 活动 数据取值范围 | 3 | 待定
|  | 其他待做 1、 盈利榜：立刻下单占据榜首； 盈利广场-查看更多页：马上交易 轻松赚钱 2、跟买页面： 达人榜和最新更买之间加banner： 跟买集结令 笔笔有福利 跟买引导：新手引导蒙版 | 3 | 待定
国庆节后需求预告（大致） |  |  |  | 备注 |  | 假期活动 | 固定活动
1 | 重点 | 电商化持仓提货+提货券+（零售购物车） | 1 | 有图有原型有规则 |  | 节后活动
2 | 次重点 | 猜涨跌 | 2 | 有原型待确定规则
3 | 次重点 | 盲盒 | 3 | （待调研设计）
4 | 次重点 | 任务中心 | 3 | （待调研设计）
5 | 次重点 | 基于RFM模型的数据运营 | 3 | 待数据运营分析
签到、红包迁移过来
|  | 咨讯、圈子 |  |  |  | 每天交易金额达到388元有5次抽奖机会
现金建仓成功页面；次日领积分
新手券改成2张（待给）；同时活动页面调整，活动规则文字改；活动送积分
先往账户充5元
跟买埋点
跟买允许
活动页面无跳转按钮，单做一个banner
跟买引导蒙版
弹窗页定位大小手随机
|  |  |  | 周三 |  | 周四 | 周五
|  |  |  | 测试、上线 |  | 确定猜涨跌沟通猜涨跌提货 | 盲盒设计
猜涨跌设计需求发给慧慧
|  |  |  | 下午晚点内部确定猜涨跌所有规则等 |  | 盲盒活动沟通 | 十一后活动计划
[6 empty] | 数据rfm | 数据

## 工作表3
电商化版本名称统一
传统操盘名称 | 页面 | 今日智投产品名 | 起点 |  | 蚂蚁（电商类）
| tap页面 | 首页 | 首页 |  | 首页
|  | 行情 | 行情 |  | 报价
|  | 订单 | 订单 |  | 订单
|  | 牛人 | 牛人 |  | 零售
|  | 我的 | 我的 |  | 我的
买涨 | k线图页 | 追涨购 | 看涨（现价下单） |  | 现价订购
买跌 |  | 保价购 | 看跌（结算价下单） |  | 结算价订购
|  | 约购 | 挂单 |  | 预约订购
| 下单弹窗 | 追涨购 | 看涨 |  | 现价订购
|  | 保价购 | 看跌 |  | 结算价订购
|  | 买涨买跌 | 下单 |  | 订购
| 订单 |  | 浮动盈亏 |  | 货值损益（元）
|  |  | 持有资产（元） |  | 持有资产（元）
|  |  | 现金券／ |  | 订购券／0张（元）
|  | 持仓 | 订单 | 看跌订单 | 订单 | 看涨订单
|  |  |  | 下单价，服务费、延期费、止盈止损点 |  | 订购价
|  |  |  | 提货 |  | 修改 | 差价上限／差价下限
|  |  |  | 修改 |  | 提货 | 待细化
|  |  |  | 退订 |  | 退订
|  |  | 挂单 |  | 预约订单
|  | 交易记录 | 记录 | 下单价 | 记录 | 订购价
|  |  |  | 退订价 |  | 退订价
|  |  |  | 浮动点 |  | 浮动点：下跌125点
|  |  |  | 止盈点 |  | 差价上限
|  |  |  | 止损点 |  | 差价下限
|  |  |  | 购买方式：账号余额 |  | 购买方式：账号余额
|  |  |  | 下单时间 |  | 订购时间
|  |  |  | 退订时间 |  | 退订时间
|  |  |  | 下单成本 |  | 订购成本
|  |  |  | 退订类型：自动退订 |  | 退订类型：自动退订
|  |  |  | 服务费 |  | 服务费
|  |  |  | 延期费 |  | 延期费